## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HK1/2024-2025
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
| Mã nhóm | ĐAB046
| Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Trần Quốc Vinh
| MSSV: |  | 52000823 | Số ĐT: 0369208813
| Tên sinh viên 2: |  | Nguyễn Quang Phương Nam
| MSSV: |  | 52000783 | Số ĐT: 0773435460
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn |  | TS Phạm Văn Huy | Số ĐT: | Email: phamvanhuy@tdtu.edu.vn
| Mã đề tài | ĐAB046
| Tên đề tài: | Tìm hiểu kỹ thuật xAI
| Ngày bắt đầu: | 2024-11-25
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | Tìm hiểu tổng quát về xAI | Đọc các bài báo, trang web về xAI, tóm tắt nội dung quan trọng | 100%
2 | 2024-12-02 | 2024-12-08 | Khám phá các thuật toán giải thích AI nổi bật | Tìm hiểu về LIME, SHAP, CAM, tóm tắt nguyên lý hoạt động | 100%
3 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | Xây dựng dàn bài cho báo cáo, chọn lĩnh vực ứng dụng xAI | Phân tích các mục chính của báo cáo, quyết định đề tài chi tiết | 100%
4 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | Tìm hiểu sâu các nghiên cứu cụ thể về xAI | Tóm tắt tài liệu, so sánh phương pháp xAI hiện hành | 100%
5 | 2024-12-23 | 2024-12-29 | Học và thực hành các thuật toán giải thích AI | Viết code minh hoạ xAI trên Python, kiểm thử kết quả | 100%
6 | 2024-12-30 | 2025-01-05 | Viết báo cáo chỉ tiết về các phương pháp xAI | Viết lý thuyết, thuật toán, kết quả và nhận xét | 100%
7 | 2025-01-06 | 2025-01-12 | Demo minh hoạ giải thích AI trong thực tế | Chuẩn bị dữ liệu và trình bày demo về các thuật toán | 100%
8 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | Kiểm thử và tối ưu mô hình giải thích | Thực hiện demo, ghi nhận phản hồi | 100%
9 | 2025-01-20 | 2025-01-26 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
10 | 2025-01-27 | 2025-02-02 | NGHỈ TẾT
11 | 2025-02-03 | 2025-02-09
12 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | Tổng hợp chính sửa theo ý kiến của giảng viên | Chính sửa, hoàn thiện báo cáo cuối cùng | 100%
13 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | Nộp báo cáo cuối kỳ
14 | TBA | TBA | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
Đến = [GV hướng dẫn]+6
GV hướng dẫn = [GV hướng dẫn, row above]+7